## Cuadro Control
Plan de Acción al Plan Municipal de GIRS 2020 - 2025
Avance del Plan de Acción
Avance promedio anual de todo el plan de acción
Avance anual en el cumplimiento de los objetivos
% de los indicadores con 0%, 25%, 50%, 75% o 100% de avance
Avance promedio de cada proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Sensibilización | - | - | - | - | - | -
Incentivos | - | - | - | - | - | -
Coordinación interinstitucional | - | - | - | - | - | -
Limpieza de vías | - | - | - | - | - | -
Residuos valorizables | - | - | - | - | - | -
Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos | - | - | - | - | - | -
Acciones en Varablanca | - | - | - | - | - | -
Cantidad de indicadores por proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Sensibilización | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Incentivos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Coordinación interinstitucional | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Limpieza de vías | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Residuos valorizables | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Acciones en Varablanca | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SUMA | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41

## Matriz Indicadores
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos |  |  |  | Municipalidad de Heredia
Matriz de Indicadores del PMGIRS 2020 - 2025
Proyecto | # indiv | # total | Indicador | Meta | Avance | [5 empty] | Fecha de Inicio | Justificación avance | Responsable
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Sensibilización | 1 | 1 | Número de capacitaciones realizadas | 5 capacitaciones / año | [6 empty] | Continuo |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 2 | Número de mensajes divulgados | 10 mensajes / año | [6 empty] | Continuo
| 3 | 3 | Número de campañas realizadas | 1 campaña / año | [6 empty] | Continuo
| 4 | 4 | Totalidad de eventos masivos realizados con implementación de acciones en GIRS | Cumplimiento | [6 empty] | Continuo
| 5 | 5 | Número de "cambalaches heredianos" realizados | 1 "cambalache herediano" / año | [6 empty] | 2021
| 6 | 6 | Número de puntos de alcantarillado donde se colocó el mensaje de concientización | 10 puntos de alcantarillado con mensajes / año | [6 empty] | Continuo
| 7 | 7 | Micrositio creado, habilitado, activo y actualizado | 1 micrositio activo y actualizado | [6 empty] | Continuo
Incentivos | 1 | 7 | Número de personas u organizaciones reconocidas | 5 personas u organizaciones reconocidas / año | [6 empty] | 2021 |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 8 | Cantidad de incentivos municipales aplicados enfocados en GIRS | 1 incentivo municipal aprobado y aplicado | [6 empty] | 2021
| 3 | 9 | Número de concursos realizados a nivel cantonal | 1 concurso / año | [6 empty] | Continuo
| 4 | 10 | Número de empresas e instituciones incluidas en el galardón de sostenibilidad de la Municipalidad | 5 organizaciones / año | [6 empty] | 2021
| 5 | 11 | Asignación de recursos y/o proyectos innovadores en comunidades ejemplares en GIR | Cumplimiento | [6 empty] | 2021
Coordinación interinstitucional | 1 | 12 | Número de nuevos actores clave en el Comité PMGIRS | Número de nuevos actores clave en el Comité PMGIRS | [6 empty] | Continuo |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 13 | Número de reuniones realizadas por el Comité PMGIRS | Número de reuniones realizadas por el Comité PMGIRS | [6 empty] | Continuo
| 3 | 14 | Solicitar planes de manejo de residuos al menos al 60% de las construcciones de obra mayor con Viabilidad Ambiental ejecutadas dentro del cantón | Solicitar planes de manejo de residuos al menos al 60% de las construcciones de obra mayor con Viabilidad Ambiental ejecutadas dentro del cantón | [6 empty] | 2021
| 4 | 15 | Número de puntos ecológicos instalados en transporte público | Número de puntos ecológicos instalados en transporte público | [6 empty] | 2022
| 5 | 16 | Número de campañas de recolección de residuos peligrosos | Número de campañas de recolección de residuos peligrosos | [6 empty] | Continuo
| 6 | 17 | Número de ferias de residuos valorizables | Número de ferias de residuos valorizables | [6 empty] | 2021
| 7 | 18 | Coordinación constante con Fuerza Pública, MINAE y MinSalud. | Coordinación constante con Fuerza Pública, MINAE y MinSalud. | [6 empty] | Continuo
| 8 | 19 | Número de voluntariados realizados | Número de voluntariados realizados | [6 empty] | Continuo
Limpieza de vías | 1 | 20 | Número de contenedores colocados al año | 3 contenedores/año | [6 empty] | 2021 |  | Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos
| 2 | 21 | Número de inspecciones realizadas a los contenedores de basura del cantón | 1 inspección realizada a todos los contenedores de basura del cantón / anual | [6 empty] | Continuo
| 3 | 22 | Número de nuevos puntos de separación al año en el cantón | 3 puntos nuevos de separación en vías y áreas públicas / año | [6 empty] | 2021
| 4 | 23 | Número de canastas colocadas en las alcantarillas | 10 canastas en alcantarillas / año | [6 empty] | Continuo
| 5 | 24 | Número de contenedores para desecho de las excretas de las mascotas colocados en el cantón | 5 contenedores colocados / año | [6 empty] | Continuo
Residuos valorizables | 1 | 25 | Número de nuevas familias integradas al programa de compostaje cantonal | al menos 100 nuevas familias integradas al programa de compostaje cantonal / año | [6 empty] | 2021 |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 26 | Número de huertos urbanos y/o huertas comunitarias realizadas en el cantón | 2 huertos urbanos y/o huertas comunitarias realizadas en el cantón / año | [6 empty] | 2021
| 3 | 27 | Número de tutoriales o instructivos para aprovechamiento de materiales | 2 tutoriales o instructivos para aprovechamiento de materiales / año | [6 empty] | Continuo
| 4 | 28 | Número de convenios con personas u organizaciones que reciban abono orgánico | 1 convenio con personas u organizaciones que reciban abono orgánico | [6 empty] | 2021
| 5 | 29 | Número de nuevos materiales valorizables recibidos en la ruta de recolección y en los centros de recuperación temporal | 1 nuevo tipo de material valorizable recibido en la ruta de recolección o en los centros de recuperación temporal | [6 empty] | 2022
| 6 | 30 | Número de sistemas de tratamiento para residuos orgánicos implementados en la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal. | 1 sistema de tratamiento para residuos orgánicos implementado en la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal | [6 empty] | Continuo
Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos | 1 | 31 | Plan de acción elaborado y acciones ejecutadas en al menos el 70% de los botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | Plan de acción elaborado y en ejecución | [6 empty] | 2021 |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 32 | Número de organizaciones o grupos sociales vigilantes de los botaderos clandestinos | 9 organizaciones o grupos sociales vigilantes de los nueve botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | [6 empty] | 2022
| 3 | 33 | Número de cámaras de vigilancia | Al menos 5 cámaras de vigilancia colocadas en los botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | [6 empty] | 2021
| 4 | 34 | Número de medios de denuncia para reportar malas prácticas en GIRS | 1 medio de denuncia inmediata para reportar malas prácticas en GIRS | [6 empty] | 2021
| 5 | 35 | Número de campañas de recolecciones de residuos de manejo especial | 4 campañas de recolección de residuos de manejo especial / año | [6 empty] | Continuo
| 6 | 36 | Número de propuestas para valorar que el Municipio brinde el servicio de recolección de escombros | 1 procedimiento o propuesta municipal para la recolección de escombros en el cantón | [6 empty] | 2020
Acciones en Varablanca | 1 | 37 | Número de reuniones realizadas entre el Comité de Varablanca y personal municipal | 2 reuniones / año | [6 empty] | Continuo |  | Gestión Integral de Residuos
| 2 | 38 | Número de capacitaciones en GIRS en el distrito de Varablanca | 2 capacitaciones / año | [6 empty] | 2022
| 3 | 39 | Módulos de separación en todos los centros educativos de Varablanca | Módulos de separación en todos los Centros Educatvos | [6 empty] | 2021
| 4 | 40 | Número de días de funcionamiento del centro de recuperación temporal de Varablanca | 26 días de funcionamiento del centro de recuperación temporal de Varablanca / año | [6 empty] | Continuo
| 5 | 41 | Número de familias y/o organizaciones capacitadas en buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico | 3 familias y/o organizaciones capacitadas en buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico / año | [6 empty] | Continuo

## Formulas (hidden)
Formulas
Avance del Plan de Acción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
% del cumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Avance anual en el cumplimiento de los objetivos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
% indicadores con 0% avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% indicadores con 25% avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% indicadores con 50% avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% indicadores con 75% avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% indicadores con 100% avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance promedio de cada proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Educación | - | - | - | - | - | -
Incentivos y Multas | - | - | - | - | - | -
Servicio de Recolección y Disposición Final | - | - | - | - | - | -
Residuos No Tradicionales y Peligrosos | - | - | - | - | - | -
Residuos Valorizables | - | - | - | - | - | -
Limpieza de Vías | - | - | - | - | - | -
Facilitación | - | - | - | - | - | -
Número de indicadores por proyecto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Educación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Incentivos y Multas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Servicio de Recolección y Disposición Final | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Residuos No Tradicionales y Peligrosos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Residuos Valorizables | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Limpieza de Vías | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Facilitación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SUMA | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41

## Sensibilización
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Sensibilización
Objetivo específico: Sensibilizar en GIRS a los ciudadanos del Cantón de Heredia.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 1 | Ejecutar un plan de capacitación dirigido a líderes y agentes de cambio, es decir, personas o grupos socialmente influyentes que puedan difundir el mensaje de GIRS: personal de centros educativos y guarderías, centros de adultos mayores, Asociaciones de Desarrollo, etc. Se pueden dar capacitaciones en el sitio o mediante recursos virtuales, en conjunto con el INA y la UNA. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de capacitaciones realizadas | 5 capacitaciones / año | Continuo
2 | 2 | Divulgar mensajes de sensibilización en sitios de aglomeración de personas: zonas francas, centros comerciales, centros turísticos, iglesias, estadios, transporte público, sitios de eventos masivos, salas de espera de lugares como Municipalidad, EBAIS, Hospitales, Clínicas, etc. Usar medios y espacios disponibles como pantallas, parlantes municipales, basureros y contenedores de vías públicas. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de mensajes divulgados | 10 mensajes / año | Continuo
3 | 3 | Planificar campañas de sensibilización virtual o presencial, enfocadas en las siguientes temáticas: desperdicio de alimentos, sensibilización municipal tanto del personal directo como subcontratado, compostaje, residuos orgánicos, programa de compostaje cantonal, huertos urbanos, hidroponía, residuos valorizables, residuos no tradicionales, manejo de las excretas de mascotas, consecuencias ambientales de malas prácticas en GIRS, consumo responsable, huella ecológica, prácticas de GIRS en mi distrito, y destino de los residuos que se generan en el cantón. Se puede hacer uso de audios, videos, rotulaciones, perifoneos, eventos, mupis digitales, app municipal, sitio web y redes sociales. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de campañas realizadas | 1 campaña / año | Continuo
4 | 4 | Implementar medidas de GIRS en todos los eventos masivos organizados por la Municipalidad, contar con información sobre el manejo de residuos y disponer de contenedores para separación. | Gestión Integral de Residuos | POA | Totalidad de eventos masivos realizados con implementación de acciones en GIRS | Cumplimiento | Continuo
5 | 5 | Incentivar a la población para reutilizar y hacer compras inteligentes a través de una actividad llamada "cambalaches heredianos", que consiste en organizar comunidades para intercambiar artículos o materiales que ya no necesitan. Dichas actividades pueden ser realizadas en espacios públicos como parques, previa coordinación municipal. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de "cambalaches heredianos" realizados | 1 "cambalache herediano" / año | 2021
6 | 6 | Colocar mensajes de concientización en distintos puntos clave de alcantarillado del cantón. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de puntos de alcantarillado donde se colocó el mensaje de concientización | 10 puntos de alcantarillado con mensajes / año | Continuo
7 | 7 | Habilitar un micrositio virtual de capacitaciones, información GIRS, cursos, tutoriales y demás recursos audiovisuales de facil acceso para el público | Gestión Integral de Residuos | POA | Micrositio creado, habilitado, activo y actualizado | 1 micrositio activo y actualizado | Continuo

## Incentivos
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Incentivos
Objetivo específico: Motivar acciones de GIRS en la población, mediante reconocimientos e incentivos.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 7 | Dar a conocer a las personas u organizaciones que aplican buenas prácticas en GIRS y/o que cuenten con galardones ambientales. Usar medios como el sitio web y medios digitales de la Municipalidad. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de personas u organizaciones reconocidas | 5 personas u organizaciones reconocidas / año | 2021
2 | 8 | Valorar a nivel municipal aplicar al menos uno de los siguientes incentivos: • Facilidades en pago de patentes a comercios con buenas prácticas en GIRS. • Incentivo tributario a familias y organizaciones que apoyen los programas de compostaje, reciclaje y otros que realiza el Municipio. • Tarifas diferenciadas para quienes generan menos residuos que deban ser dispuestos en el relleno sanitario. • Crear un incentivo municipal para que los contribuyentes puedan acumular puntos que se puedan canjear por servicios municipales como pago de servicios, impuestos o patentes, o puedan canjear por productos o servicios por medio de un convenio con comercios afiliados, cines, centros recreativos, y/o feria del agricultor. Se establecería un tope anual y dicha acumulación de puntos puede ser gestionada por medio de una aplicación digital o mediantes stickers y/o cupones que se le entregarían a los participantes. • Implementar máquinas estacionarias recolectoras de residuos que reciban materiales valorizables y le brinden a la persona algún tipo de incentivo como por ejemplo cupones, comida para mascotas, tiempo de Wifi, o tiempo de estacionamiento. • Asignar un puntaje a favor a los proveedores que implementen acciones en GIRS, a la hora de participar en contrataciones municipales. • Entrega de bolsas para la correcta separación de los residuos a las familias y organizaciones que tengan buenas prácticas ambientales. | Gestión Integral de Residuos | POA | Cantidad de incentivos municipales aplicados enfocados en GIRS | 1 incentivo municipal aprobado y aplicado | 2021
3 | 9 | Realizar concursos a nivel cantonal de buenas prácticas en GIRS. Por ejemplo, se puede premiar al centro de recuperación de residuos, centro educativo, comercio, familia, funcionario, distrito, organización y/o comunidad del mes más comprometida en la GIRS del cantón. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de concursos realizados a nivel cantonal | 1 concurso / año | Continuo
4 | 10 | Ampliar el programa que brinda galardones a los comercios sostenibles, para que también aplique a empresas e instituciones del cantón. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de empresas e instituciones incluidas en el galardón de sostenibilidad de la Municipalidad | 5 organizaciones / año | 2021
5 | 11 | Priorizar a comunidades ejemplares en GIRS para la asignación de recursos y/o proyectos innovadores que quiera implementar la Municipalidad. | Gestión Integral de Residuos | POA | Asignación de recursos y/o proyectos innovadores en comunidades ejemplares en GIR | Cumplimiento | 2021

## Coordinación interinstitucional
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Coordinación interinstitucional
Objetivo específico: Implementar actividades transversales en conjunto con actores clave que faciliten una mejor GIRS.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 12 | Integrar al menos dos nuevos actores clave en el Comité de seguimiento para el PMGIRS 2020-2025 y procurar la continuidad de todos los actores participantes, de forma tal que si alguna persona debe salir del Comité realice una previa coordinación estableciendo a otra persona a cargo. Considerar a los siguientes actores clave para ser parte del comité: MEP, Ministerio de Salud, CCSS, INVU, IMAS, ESPH, INA, Café Britt, comités cantonales de Bandera Azul, grupos comunales y empresariales, dirigentes comunales y Fuerza Pública. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de nuevos actores clave en el Comité PMGIRS | 2 nuevos actores clave incluídos y activos | Continuo
2 | 13 | Dar continuidad al comité del PMGIRS a través de reuniones trimestrales, con el fin de coordinar planes de acción entre los distintos actores y dar el seguimiento correspondiente al PMGIRS. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de reuniones realizadas por el Comité PMGIRS | 4 reuniones realizadas por el Comité PMGIRS / año | Continuo
3 | 14 | Realizar una gestión adecuada de los residuos de construcción en coordinación con actores clave de dicho sector, a través de solicitudes de planes de manejo de residuos a las grandes construcciones ejecutadas dentro del cantón. | Gestión Integral de Residuos | POA | Solicitar planes de manejo de residuos al menos al 60% de las construcciones de obra mayor con Viabilidad Ambiental ejecutadas dentro del cantón | Cumplimiento | 2021
4 | 15 | Coordinar con el sector de transporte la colocación de recipientes de valorización en medios como buses y trenes. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de puntos ecológicos instalados en transporte público | 5 puntos ecológicos instalados en transporte público / año | 2022
5 | 16 | Realizar campañas de recolección de residuos peligrosos en conjunto con sectores clave, como por ejemplo el sector de salud público y privado para recolección de medicamentos vencidos y/o con el sector comercial y la ESPH para la recolección de cartuchos de tintas y baterías, entre otros. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de campañas de recolección de residuos peligrosos | 2 campañas de recolección de residuos peligrosos / año | Continuo
6 | 17 | Organizar una feria de residuos valorizables que permita comercializar o intercambiar residuos en buen estado, ofrecer artículos elaborados con residuos, vender bolsas de abono orgánico, etc. En coordinación con actores como las familias que son parte del programa de compostaje cantonal, las artesanas de Heredia por media calle, centros de adultos mayores que realicen manualidades, etc. Con este tipo de actividades también se promueve la creación de emprendimientos verdes que busquen el aprovechamiento de residuos. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de ferias de residuos valorizables | 1 feria de residuos valorizables / año | 2021
7 | 18 | Coordinar con Fuerza Pública, MINAE y Ministerio de Salud para aprovechar las rondas de vigilancia que realizan en lugares clave del cantón y márgenes de ríos, para identificar los posibles infractores que gestionan de forma indebida los residuos. | Gestión Integral de Residuos | POA | Coordinación constante con Fuerza Pública, MINAE y MinSalud. | Cumplimiento | Continuo
8 | 19 | Calendarizar voluntariados coordinados por la Municipalidad donde se invite a toda la comunidad y las organizaciones del cantón para promover la GIRS mediante limpieza de ríos u otro tipo de actividades. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de voluntariados realizados | 2 voluntariados realizados / año | Continuo

## Limpieza vías
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Limpieza de vías
Objetivo específico: Brindar un servicio adecuado de limpieza de vías.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 20 | Implementar basureros o recipientes para colillas de cigarros en sitios estratégicos del cantón | Gestión Integral de Residuos en coordinacion con Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos | POA | Número de contenedores colocados al año | 3 contenedores/año | 2021
2 | 21 | Realizar al menos una inspección al año de todos los contenedores de basura del cantón para verificar el estado óptimo de los mismos. | Gestión Integral de Residuos en coordinacion con Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos | POA | Número de inspecciones realizadas a los contenedores de basura del cantón | 1 inspección realizada a todos los contenedores de basura del cantón / anual | Continuo
3 | 22 | Ampliar la colocación de contenedores de separación en vías y áreas públicas o sitios estratégicos | Gestión Integral de Residuos en coordinacion con Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos | POA | Número de nuevos puntos de separación al año en el cantón | 3 puntos nuevos de separación en vías y áreas públicas / año | 2021
4 | 23 | Colocar canastas en las alcantarillas para realizar una recolección adicional de residuos. | Gestión Integral de Residuos en coordinacion con Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos | POA | Número de canastas colocadas en las alcantarillas | 10 canastas en alcantarillas / año | Continuo
5 | 24 | Colocar contenedores para el desecho de las excretas de las mascotas en vías y áreas públicas. | Gestión Integral de Residuos en coordinacion con Departamento de Aseo y Ornatos de Sitios Públicos | POA | Número de contenedores para desecho de las excretas de las mascotas colocados en el cantón | 5 contenedores colocados / año | Continuo

## Residuos valorizables
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Residuos valorizables
Objetivo específico: Mejorar la valorización de residuos sólidos.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 25 | Ampliar el cupo de familias que puedan integrarse al programa de compostaje cantonal. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de nuevas familias integradas al programa de compostaje cantonal | al menos 100 nuevas familias integradas al programa de compostaje cantonal / año | 2021
2 | 26 | Realizar huertos urbanos y/o huertas comunitarias en el cantón para promover dicha práctica. Aprovechar recipientes como cajas plásticas, galones y botellas para promover la reutilización de estos materiales. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de huertos urbanos y/o huertas comunitarias realizadas en el cantón | 2 huertos urbanos y/o huertas comunitarias realizadas en el cantón / año | 2021
3 | 27 | Realizar tutoriales o instructivos sobre como las personas pueden aprovechar los materiales que tienen en el hogar antes de ser colocados para la recolección de residuos, por ejemplo realización de: composteras caseras con cajas plásticas o restos de madera, bolsas para hacer compras a partir de ropa dañada, sillones o mesas a partir de llantas viejas, uso de ecobloques para construcción de espacios públicos como paradas de buses o espacios externos en el hogar. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de tutoriales o instructivos para aprovechamiento de materiales | 2 tutoriales o instructivos para aprovechamiento de materiales / año | Continuo
4 | 28 | Realizar convenios con personas u organizaciones que reciban abono orgánico de las familias que son parte del programa de compostaje cantonal, para que estas cuenten con una opción de colocar dicho material cuando ya en casa o en la comunidad no lo puedan utilizar. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de convenios con personas u organizaciones que reciban abono orgánico | 1 convenio con personas u organizaciones que reciban abono orgánico | 2021
5 | 29 | Ampliar en al menos un tipo de material, la lista de residuos valorizables que se reciben en la ruta de recolección y en los centros de recuperación temporal. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de nuevos materiales valorizables recibidos en la ruta de recolección y en los centros de recuperación temporal | 1 nuevo tipo de material valorizable recibido en la ruta de recolección o en los centros de recuperación temporal | 2022
6 | 30 | Contar con un sistema de tratamiento industrial para los residuos orgánicos en la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de sistemas de tratamiento para residuos orgánicos implementados en la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal. | 1 sistema de tratamiento para residuos orgánicos implementado en la Feria del Agricultor y/o Mercado Municipal | Continuo

## Residuos no trad y botaderos
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos
Objetivo específico: Mejorar la gestión de los residuos no tradicionales.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 31 | Realizar un plan de acción para los nueve botaderos clandestinos identificados por la Municipalidad de Heredia, realizando acciones como: siembra de árboles, murales, zonas para niños, jardines urbanos, huertas comunitarias, notificaciones y sanciones a los propietarios, colocación de rótulos de sanción, cierre con malla de la propiedad, etc. | Gestión Integral de Residuos | POA | Plan de acción elaborado y acciones ejecutadas en al menos el 70% de los botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | Plan de acción elaborado y en ejecución | 2021
2 | 32 | Contar con una organización o grupo social vigilante por cada botadero clandestino identificado. Crear un programa llamado “policías de la basura” que vigilen estos sitios en alianzas con comunidad, Fuerza Pública y centros educativos. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de organizaciones o grupos sociales vigilantes de los botaderos clandestinos | 9 organizaciones o grupos sociales vigilantes de los nueve botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | 2022
3 | 33 | Colocar cámaras de vigilancia en los nueve botaderos clandestinos identificados. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de cámaras de vigilancia | Al menos 5 cámaras de vigilancia colocadas en los botaderos clandestinos identificados por el personal municipal | 2021
4 | 34 | Crear un medio de denuncia de fácil acceso para la población a travéz de una plataforma, aplicación o micrositio de facil acceso, con el fin de hacer denuncias inmediatas sobre malas prácticas en GIRS, por ejemplo un número de whatsapp que sea atendido por personal municipal y se actúe en coordinación con Policía Municipal y/o Fuerza Pública. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de medios de denuncia para reportar malas prácticas en GIRS | 1 medio de denuncia inmediata para reportar malas prácticas en GIRS | 2021
5 | 35 | Mejorar el manejo de los residuos de manejo especial realizando campañas de recolecciones selectivas de llantas usadas, baterías, pilas, artefactos eléctricos de línea blanca, artefactos electrónicos, colchones, estereofón, aceties, fluorescentes, etc. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de campañas de recolecciones de residuos de manejo especial | 4 campañas de recolección de residuos de manejo especial / año | Continuo
6 | 36 | Generar una procedimiento y o propuesta a nivel municipal para la recolección de escombros en el cantón | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de propuestas para valorar que el Municipio brinde el servicio de recolección de escombros | 1 procedimiento o propuesta municipal para la recolección de escombros en el cantón | 2020

## Acciones en Varablanca
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2020 – 2025 | [6 empty] | Municipalidad de Heredia
Proyecto: Acciones en Varablanca
Objetivo específico: Reforzar acciones en GIRS en el distrito de Varablanca.
# indiv | # total | Actividad | Responsable | Recursos | Indicadores | Metas | Fecha de Inicio
1 | 37 | Contar con un Comité activo en GIRS en el distrito, a través del cual se puedan generar acciones en conjunto con la Municipalidad. Realizar reuniones, de forma presencial o remota, con personal municipal. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de reuniones realizadas entre el Comité de Varablanca y personal municipal | 2 reuniones / año | Continuo
2 | 38 | Impartir al menos 2 capacitaciones al año en GIRS donde se invite a todos los actores clave del distrito. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de capacitaciones en GIRS en el distrito de Varablanca | 2 capacitaciones / año | Continuo
3 | 39 | Contar con módulos de separación en todos los centros educativos del distrito de Varablanca. | Gestión Integral de Residuos | POA | Módulos de separación en todos los centros educativos de Varablanca | Módulos de separación en todos los Centros Educatvos | 2022
4 | 40 | Ampliar la frecuencia del funcionamiento del centro de recuperación temporal de residuos, de una a dos veces al mes. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de días de funcionamiento del centro de recuperación temporal de Varablanca | 26 días de funcionamiento del centro de recuperación temporal de Varablanca / año | 2021
5 | 41 | Promover las buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico en familias y/o organizaciones del distrito que trabajan con productos de la tierra. | Gestión Integral de Residuos | POA | Número de familias y/o organizaciones capacitadas en buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico | 3 familias y/o organizaciones capacitadas en buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico / año | Continuo